

|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЯСНОЗОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  « 5 » декабря 2024 г. № 52 |

**О внесении изменений в постановление администрации Яснозоренского сельского поселения от 31.12.2015 № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением земского собрания Яснозоренского сельского поселения от 27.12.2023 № 37 «О бюджете Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»,

администрация Яснозоренского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Яснозоренского сельского поселения от 31.12.2015 № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения» (далее – постановление) следующие изменения:

- изложить муниципальную программу «Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения» в новой редакции (прилагается).

1. Изменения в настоящее постановление вступают в силу с 1 января 2024 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Знамя31.ру» (znamya31.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Яснозоренского сельского поселения муниципального района "Белгородский район" Белгородской области (yasnozorenskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по ведению бухгалтерского учета в администрации Яснозоренского сельского поселения Писаревскую Е.А.

**Глава администрации**

**Яснозоренского сельского поселения Д.А. Панков**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Яснозоренского сельского поселения**

**от «05» декабря 2024 г. № 52**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЯСНОЗОРЕНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: «Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения».  Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры».  Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики».  Подпрограмма 4 «Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения».  Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Яснозоренского поселения».  Подпрограмма 6 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг». |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение устойчивого и стабильного социально-экономического развития Яснозоренского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности его населения, повышение качества жизни населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории Яснозоренского сельского поселения.   2. Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждений культуры.  3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью.  4.Совершенствование и развитие дорожной сети поселения.  5. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения.  6. Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории поселения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в два этапа:  - I этап: 2015 – 2020 годы;  - II этап: 2021 – 2027 годы. |
| Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | I этап реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2015-2020 годах составит 73423,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 51144,2 тыс. рублей, по годам реализации:  2015 год – 2437,5 тыс. руб.;  2016 год - 10287,0 тыс. руб.;  2017 год - 13924,6 тыс. руб.;  2018 год - 13846,7 тыс. руб.;  2019 год - 15015,0 тыс. руб.;  2020 год - 17912,8 тыс. руб.  Объем средств, привлеченный из других источников 0 тыс. рублей.  II этап реализации муниципальной программы (2021 – 2027 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 149098,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 126818,73 тыс. рублей, областного бюджета 22279,4 тыс. руб., по годам реализации:  2021 год – 13880,1 тыс. рублей;  2022 год – 21414,4тыс. рублей;  2023 год – 20073,2 тыс. рублей;  2024 год – 35318,6 тыс. рублей (прогноз);  2025 год – 29026,1 тыс. рублей (прогноз);  2026 год – 14346,7 тыс. рублей (прогноз);  2027 год – 15039,0 тыс. рублей (прогноз);  Финансирование муниципальной программы в 2021 – 2027 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано. |
| Конечные результаты муниципальной программы | I этап реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы):  К концу 2020 года целевые показатели достигнут следующих значений:  - повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни до 65 % от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 95 % от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 95 % от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 75% от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства до 85 % от числа опрошенных;  - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ») до- 90%.  II этап реализации муниципальной программы (2021 – 2027 годы):  В 2027 году целевые показатели достигнут следующих значений:  - повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни до 85 % от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 100 % от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 100 % от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 95% от числа опрошенных;  - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства до 95 % от числа опрошенных;  - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ») до- 100%. |

1. **Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Прогнозом устойчивого развития сельского поселения на период до 2027 года определено, что целью развития поселения является создание необходимых условий для успешной самореализации жителей, стабильного улучшения качества их жизни на основе проведения планомерной работы по укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала поселения, повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и гостей поселения.

Администрация поселения проводит активную работу, направленную на обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности его населения.

Яснозоренское сельское поселение муниципального района «Белгородский район» Белгородской области расположено в живописном месте, в южной части Белгородского района в лесостепной зоне в 40 км от районного и областного центра г.Белгород, в 16 км - от железнодорожной станции «Толоконное», в 12 км - от автомагистрали «Москва-Симферополь». На расстоянии 800 метров с севера-востока от села - Абрамкин лес, с юго-запада, в полутора километрах - лес Станичное. Сейчас в состав Яснозоренского сельского поселения, центром которого является село Ясные Зори, входят еще восемь сел: Бочковка, Вергилевка, Лозовое, Нечаевка, Ровенек, Солнцевка, Устинка и Черемошное. Площадь села Ясные Зори - 45000 кв. м. Яснозоренское сельское поселение с западной стороны граничит с Малиновским сельским поселением, с северо-западной стороны с Головинским сельским поселением, с северной стороны с Никольским сельским поселением, с восточной с Муромским сельским поселением Шебекинского района, с юго-западной стороны с Журавлевским сельским поселением, с южной стороны с Украиной. На территории Яснозоренского сельского поселения преобладают широколиственные леса. Общая площадь составляет 932,1га.

|  |  |
| --- | --- |
| **Категории земель** | **Площадь, га** |
| Всего | 14286,21 |
| земли сельскохозяйственного назначения | 12217,78 |
| земли населенных пунктов | 1051,55 |
| земли лесного фонда | 932,1 |
| земли промышленности, энергетики и связи | 66,78 |

**Водные ресурсы поселения**. В границах Яснозоренского сельского поселения имеются 19 прудов, общей площадью 118,70 га. Население с. Ясные Зори и частично с. Черемошное для хозяйственных нужд использует водопроводную воду, поставляемую с водозаборных скважин. Также на территории имеется 21 колодец.

**Наличие предприятий.** На территории сельского поселения расположены следующие предприятия: ОП АО «Яснозоренское», СССПОК "Домашние продукты", ООО "ТрансЛогистик", ООО "Пища Орлов", ООО "БЕЛ ОРГАНИКА", и др. Всего на территории сельского поселения зарегистрировано более 4 различных предприятий, зарегистрировано предпринимателей – 23

Численность населения сельского поселения наI этапе реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы) будет составлять к 2020 г.- 3660 человек и распределиться следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный  пункт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Яснозоренское поселение | 3635 | 3640 | 3645 | 3633 | 3655 | 3660 |

Численность населения сельского поселения наII этапе реализации муниципальной программы (2021 – 2027 годы): будет составлять к 2027 г.- 3680 человек и распределиться следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный  пункт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Яснозоренское поселение | 3665 | 3670 | 3675 | 3680 | 3680 | 3685 | 3690 |

Количество жителей Яснозоренского сельского поселения по данным Территориального пункта УФМС России по Белгородской области в Белгородском районе –3690 человека: в том числе мужчин – 1787 чел, женщин – 1903 чел.

по возрастному цензу

детей до года – 27 чел.

от 1 года до 8 – 279 чел.

от 8 до 18 – 432 чел.

от 18 до 35 – 882 чел.

от 35 до 60 - 1260 чел.

свыше 60 – 810 чел.

Работоспособное население 2066 чел. (56 % от общей численности населения).

инвалиды – 749 чел.

пенсионеры - 941 чел.

учащиеся – 312 чел.

студенты – 96 чел.

дошкольники – 315 чел.

**Занятость трудоспособного населения:**

- работают на предприятиях города –190 чел.

- работают на предприятиях сельского поселения и района –1268 чел.

- зарегистрировано в центре занятости- 7 чел.

- работают на территории всего: - 552 чел.

В т.ч. - в сельском хозяйстве – 323 чел.

- в сфере обслуживания – 3 чел.

- в бюджетной сфере- 177 чел.

- в других сферах производства- 26 чел.

- заняты предпринимательской деятельностью **–** 23 чел.

На территории Яснозоренского сельского поселения на 01.01.2015 г. проживало 3720 человек, из них: 2060 человек трудоспособного населения (55 % от общей численности населения).

Детей в возрасте - до 16 лет: 670 человек (18 % от общей численности населения).

Население старше трудоспособного возраста - 990 человек (26,6 % от общей численности населения).

**Трудовые ресурсы и структура занятости населения**

**(**I этапе реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Трудоспособное население | 2014 | 2020 | 2020 | 2029 | 2032 | 2035 |
| Из них занято: |  |  |  |  |  |  |
| в экономике | 1779 | 1773 | 1773 | 1782 | 1782 | 1785 |
| в малом и среднем бизнесе | 73 | 101 | 101 | 103 | 103 | 106 |
| **в т.ч. И П** | **27** | **83** | **83** | **84** | **84** | **84** |
| в сельскохозяйственном производстве | 320 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| в отраслях бюджетной сферы | 177 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 |
| в других отраслях | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 |
| Занято в ЛПХ | 89 | 74 | 74 | 76 | 79 | 79 |

**Трудовые ресурсы и структура занятости населения**

**(**II этапе реализации муниципальной программы (2021 – 2027 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Трудоспособное население | 2038 | 2040 | 2043 | 2046 | 2050 | 2057 | 2066 |
| Из них занято: |  |  |  |  |  |  |  |
| в экономике | 1787 | 1787 | 1790 | 1791 | 1793 | 1802 | 1812 |
| в малом и среднем бизнесе | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| **в т.ч. И П** | **86** | **86** | **88** | **88** | **88** | **89** | **89** |
| в сельскохозяйственном производстве | 142 | 142 | 142 | 142 | 144 | 145 | 145 |
| в отраслях бюджетной сферы | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| в других отраслях | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Занято в ЛПХ | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |

Численность официально зарегистрированных безработных составляет за 2015 год – 9 человек (0,2 % к среднегодовой численности трудоспособного населения).

На территории поселения имеются: 1 средняя общеобразовательная школа, 1 дошкольное образовательное учреждение – детский сад, Дом культуры, 3 сельских клуба, 6 отделений почтовой связи. Медицинское обслуживание населения в Яснозоренском сельском поселении обеспечивает Яснозоренская амбулатория и 5 ФАПов.

Жителей поселения обслуживает 3 библиотеки.

Ежегодно на территории поселения проводятся культурно-массовые мероприятия, приуроченные к Масленице, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Новому году, спортивные мероприятия.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытие на конец 2015 года составила 62 км. Администрацией поселения проводится работа по благоустройству территории поселения: озеленение, ликвидация свалок, содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети, содержание кладбищ, вывоз бытовых отходов, уличное освещение и др.

Одним из важнейших вопросов поселения является обеспечение безопасности на территории поселения. В целях усиления пожарной безопасности и выполнения мероприятий по предупреждению и возникновению пожаров на территории Яснозоренского сельского поселения ведется работа по пропаганде противопожарных знаний среди населения.

С целью информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления и основных результатах социально-экономического развития создан и функционирует официальный сайт администрации Яснозоренского сельского поселения.

Наиболее актуальными направлениями дальнейшего социально-экономического развития поселения являются:

- рост собственных доходов и эффективное исполнение расходов бюджета поселения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- обеспечение чистоты и порядка на территории поселения;

- развитие комплексной системы безопасности;

- повышение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

- оказание мер социальной поддержки населения.

Решение указанных и иных задач социально-экономического развития поселения необходимо осуществлять системно на основе программно-целевого подхода в рамках единой муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целом муниципальная программа направлена на дальнейшее динамичное развитие поселения: стимулирование инвестиционной активности, развитие малого и среднего предпринимательства, создание комфортной среды для проживания и деятельности жителей поселения.

Стратегический анализ развития сфер муниципальной программы представлен в таблице 1.

Таблица 1.

**Стратегический (SWOT) анализ развития**

**сфер муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| - выгодное географическое положение района;  -развитая транспортная, инженерная, социальная инфраструктура; | - замедление темпов роста инвестиционной активности;  - невысокая предпринимательская активность населения; |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| - эффективное использование муниципальной собственности, как источника дохода местного бюджета; | - влияние мирового и российского финансово-экономического кризиса;  - неблагоприятные изменения нормативно-правовой базы;  - снижение конкурентоспособности района и ухудшение экономической обстановки из-за изменения конъюнктуры рынка;  - недостаточное финансирование мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных средств |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**, **цели, задачи, и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого и стабильного социально-экономического развития Яснозоренского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности его населения, повышение качества жизни населения. Настоящая цель достигается путем решения комплекса следующих задач:

1. Создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории Яснозоренского сельского поселения.

2. Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждений культуры.

3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью.

4. Совершенствование и развитие дорожной сети поселения.

5. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения.

6. Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории поселения.

В рамках реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих значений целевых показателей:

1 этап реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы):

К концу 2020 года целевые показатели достигнут следующего значения:

- повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни до 75% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем предоставления услуг в сфере культуры до 70% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 65% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 70% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем развития благоустройства поселения до 75% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг до 90% от числа опрошенных.

2 этап реализации муниципальной программы (2021 – 2027 годы):

К концу 2027 года целевые показатели достигнут следующего значения:

- повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни до 85% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем предоставления услуг в сфере культуры до 75% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 70% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 75% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения уровнем развития благоустройства поселения до 80% от числа опрошенных;

- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг до 95% от числа опрошенных.

Муниципальная программа реализуется в два этапа:

- 1 этап: 2015 – 2020 годы;

- 2 этап: 2021 – 2027 годы.

1. **Перечень нормативно-правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Перечень правовых актов администрации Яснозоренского сельского поселения, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен в форме 4 приложения № 1.

**Обоснование выделения подпрограмм**

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения.

Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения» включает мероприятия по профилактике экстремизма на территории сельского поселения, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограмма 2. «Организация досуга и обеспечение жителей Яснозоренского сельского поселения услугами культуры». В подпрограмму включены мероприятия по развитию и содержанию дома культуры, организации культурно-массовых мероприятий, организации библиотечного обслуживания населения, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики в Яснозоренском сельском поселении» включает мероприятия по развитию и содержанию физкультурно-оздоровительного комплекса, организации спортивных мероприятий, формированию здорового образа жизни местного населения, организации досуга и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Подпрограмма 4. «Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения» включает мероприятия по содержанию дорожного хозяйства поселения.

Подпрограмма 5. «Благоустройство территории Яснозоренского сельского поселения»» включает мероприятия по организации благоустройства территории поселения.

Подпрограмма 6 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» предусматривает мероприятия по обеспечению доступности государственных и муниципальных услуг на территории поселения.

Значения показателей конечного и непосредственного результата по годам реализации муниципальной программы представлены в форме 3 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со [стратегией](consultantplus://offline/ref=F5881309309EEC1F6BC0DCEFE59575D6388F03D4E24DFD0FC5418E08D3A3C2B52FA0B311BE35B844B58F4AS6F4K) сельского поселения, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 2.

**таблица 2**

**Планируемые объемы**

**финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный**  **бюджет** | **Территориальные внебюджетные фонды** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| **I этап реализации муниципальной программы (2015 – 2020 годы):** | | | | | | |
| 2015 | - | - | 2 437,5 | - | - | 2 437,5 |
| 2016 | - | - | 10 287,0 | - | - | 10 287,0 |
| 2017 | - | - | 13 924,6 | - | - | 13 924,6 |
| 2018 | - | - | 13 846,7 | - | - | 13 846,7 |
| 2019 | - | - | 15 015,0 | - | - | 15 015,0 |
| 2020 | - | - | 17 912,8 | - | - | 17 912,8 |
| **Всего** | **-** | **-** | **73 423,6** | **-** | **-** | **73 423,6** |
| **II этап реализации муниципальной программы (2021 – 2027 годы):** | | | | | | |
| 2021 | - | - | 13 880,1 | - | - | 13 880,1 |
| 2022 | - | 2 713,2 | 18 701,2 | - | - | 21 414,4 |
| 2023 | - | 2 271,0 | 17 802,2 | - | - | 20 073,2 |
| 2024 (прогноз) | - | 10 836,8 | 24 481,8 | - | - | 35 318,6 |
| 2025 (прогноз) | - | 6 458,4 | 22 567,7 | - | - | 29 026,1 |
| 2026 (прогноз) | - | - | 14 346,7 | - | - | 14 346,7 |
| 2027 (прогноз) | - | - | 15 039,0 | - | - | 15 039,0 |
| **Всего** | **-** | **22 279,4** | **126 818,7** | **-** | **-** | **149 098,1** |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в форме 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования» и форме 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Белгородского района» приложения № 1 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На социально-экономическое развитие поселения могут оказать влияние следующие риски:

1. Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской и региональной экономике, которые могут привести к снижению уровня доходов местного бюджета и объема финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы и, как следствие, приведет к росту социальной напряженности в местном сообществе.

2. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной программы, направленными на повышение устойчивости бюджета Яснозоренского сельского поселения, обеспечение роста его доходной части за счет эффективного управления муниципальным имуществом и земельно-имущественным комплексом территории.

3. Операционные риски, связанные с несвоевременным выполнение мероприятий муниципальной программы и принятием необходимых муниципальных нормативно-правовых актов.

Данные риски будут минимизированы путем создания комплексной системы управления реализацией муниципальной программы, включающей меры по контролю и регулярной оценке эффективности выполнения программных мероприятий, обеспечению эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления Белгородского района.

4. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленные климатическим аномалиями или человеческим фактором. Предусмотренные муниципальной программой мероприятия в области соответствующей подготовки населения и организаций, создания комплексной системы безопасности территории, а также формирования резервного фонда администрации сельского поселения позволят минимизировать данные риски.

5. Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления.

Наступление данных рисков может оказать негативное влияние на реализацию муниципальной программы в случае централизации полномочий, при котором администрация Яснозоренского сельского поселения не сможет завершить решение поставленных социально-экономических задач. Или, наоборот, в случае передачи отдельных государственных полномочий на муниципальный уровень без соответствующего финансового обеспечения, должны будут перераспределяться средства местного бюджета на новые направления деятельности.

Политические риски, связанные с выборами в органы местного самоуправления Белгородского района и Яснозоренского сельского поселения, по результатам которых могут измениться приоритеты муниципальной политики, и, как следствие, задачи, решаемые в рамках муниципальной программы.

Социальные риски, связанные с низкой социальной и общественно политической активностью местных жителей, что потенциально может привести к дисбалансу интересов различных категорий населения в процессе реализации муниципальной программы. Данные риски будут минимизированы комплексом мероприятий, направленных на вовлечение жителей Яснозоренского сельского поселения в реализацию программных мероприятий.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЯСНОЗОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "**

**Паспорт подпрограммы 1 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения "**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения" (далее – подпрограмма 1)** | |
| Соисполнитель подпрограммы 1 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы 1 | Создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории Яснозоренского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы 1 | * 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения.   2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.   3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:  - I этап: 2015 – 2020 годы;  - II этап: 2021 – 2027 годы |
| Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | I этап реализации подпрограммы 1 (2015 – 2020 годы):    Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 в 2015-2020 годах составит 454,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 454,1 тыс. рублей по годам реализации:  2015 год - 131,4 тыс. руб.;  2016 год - 135,6 тыс. руб.;  2017 год - 48,9 тыс. руб.;  2018 год - 6,2 тыс. руб.;  2019 год - 66 тыс. руб.;  2020 год - 66 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы 1 в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано.  II этап реализации подпрограммы 1 (2021 – 2027 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 в 2021-2027 годах составит 43649,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 23570,0 тыс. рублей, областного бюджета 20079,4 тыс. руб. по годам реализации:  2021 год – 125,0 тыс. рублей;  2022 год – 7017,6 тыс. рублей;  2023 год – 4549,4 тыс. рублей;  2024 год – 18929,8 тыс. рублей (прогноз);  2025 год – 13027,6 тыс. рублей (прогноз);  2026 год – 0 тыс. рублей (прогноз);  2027 год – 0 тыс. рублей (прогноз).  Финансирование подпрограммы 1 в 2021 – 2027 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано. |
| Конечные результаты подпрограммы 1 | I этап реализации подпрограммы 1 (2015 – 2020 г.г):  К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни до 65 % от числа опрошенных.  II этап реализации подпрограммы 1 (2021–2027 г.г):  К концу 2025 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни до 85 % от числа опрошенных. |

* + 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Развитие человеческого потенциала сельского поселения, гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

В рамках реализации предыдущих межведомственных целевых программ профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения в городском поселении, способствовавший созданию многоуровневой системы профилактики правонарушений, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. В результате чего по ряду направлений были достигнуты позитивные результаты. Так, в 2013 году количество зарегистрированных преступлений в сравнении с 2012 годом сократилось на 1%. С 2 до 1 уменьшилось количество умышленных убийств, с 4 до 2 - преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, грабежи – уменьшились с14 до 10. На 28% сократилось количество грабежей, с 19 до 17 - преступлений, совершенных на улице. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось с 27 до 24.

Вместе с тем, благодаря принимаемым профилактическим мерам, с 8 до 7 или на 13%снизилось количество преступлений против личности на бытовой почве. В 2013 году было выявлено 422 правонарушения, что на 2% превышает показатель прошлого года. Наиболее проблемными вопросами остаются контроль и профилактика в отношении лиц, состоящих на учете в ОВД, иностранных граждан. Проблемными остаются вопросы увеличения чрезвычайных происшествий (в частности пожаров). Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Необходимость разработки подпрограммы определяется остротой и сложностью проблем обеспечения безопасности в условиях происходящих социально-экономических изменений.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения Яснозоренского сельского поселения является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечит достижение стратегических целей в сфере безопасности и в итоге позволит создать условия по снижению угроз жизнедеятельности, обеспечению прав и законных интересов населения сельского поселения.

Целью подпрограммы является создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории Яснозоренского сельского поселения. Цель подпрограммы достигается посредством решения комплекса задач подпрограммы:

1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:

I этап: 2015 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2027 годы.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий подпрограммы 1**

Мероприятия по реализации подпрограммы 1 включают:

* + 1. Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб.
    2. Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики.
    3. Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины.
    4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Реализация мероприятий обеспечит:

- охрану общественного порядка и общественной безопасности;

- содействие оперативным службам МВД, ФСБ, МЧС и др.;

- пресечение асоциального поведения и вандализма;

- усиление защищенности социально значимых объектов на территории поселения;

- повышение скорости оповещения и предоставления актуальной информации населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни к 2020 году до 65 % от числа опрошенных;

- количество зарегистрированных преступлений, ед.;

- количество дорожно-транспортных происшествий, ед.;

- количество пожаров, ед.;

- численность населения, погибшего при пожаров, чел.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 представлено в форме 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования» и форме 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения» приложения № 1 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта о бюджете Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ»**

**Паспорт подпрограммы 2 "Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры» (далее – подпрограмма 2) | |
| Соисполнитель | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы 2 | Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждений культуры. |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры 2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 3. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:  - I этап: 2015 – 2020 годы;  - II этап: 2021 – 2027 годы |
| Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | I этап реализации подпрограммы 2 (2015 – 2020 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 в 2015-2020 годах составит 27956,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 27956,5 тыс. рублей по годам реализации:  2015 год - 35,6 тыс. руб.;  2016 год - 5728,1 тыс. руб.;  2017 год - 6481,4 тыс. руб.;  2018 год - 6895,2 тыс. руб.;  2019 год - 0 тыс. руб.;  2020 год - 8816,2 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы 2 в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано.  II этап реализации подпрограммы 2 (2021 – 2027 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 в 2021-2027 годах составит 71795,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета по годам реализации:  2021 год – 7700,7 тыс. рублей;  2022 год – 8308,0 тыс. рублей;  2023 год – 10720,0 тыс. рублей;  2024 год – 10289,1 тыс. рублей(прогноз);  2025 год – 10672,8 тыс. рублей (прогноз);  2026 год – 11765,7 тыс. рублей (прогноз);  2027 год – 12339,0 тыс. рублей (прогноз).  Финансирование подпрограммы 2 в 2021 – 2027 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано. |
| Конечные результаты подпрограммы 2 | I этап реализации подпрограммы 2 (2015 – 2020 годы):  К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения поселения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 95% от числа опрошенных.  II этап реализации подпрограммы 2 (2021 – 2027 годы):  К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения поселения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 100% от числа опрошенных. |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность и безынициативность граждан. В связи с этим особо важную роль в вовлечении населения в творческую жизнь учреждений играют: внешний вид и внутренняя отделка объектов, современное техническое оснащение, степень безопасности, что в свою очередь влияет на уровень удовлетворенности населения услугами, оказываемыми учреждениями культуры.

 Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация сельского поселения и муниципальные учреждения культуры на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными проблемами как:

- недостаточный объем средств выделяемых на улучшение материально-технической базы учреждений культуры, подготовку и проведение общественно-политических, социально-экономических, культурно-досуговых и прочих мероприятий негативно сказывается на качестве проведения мероприятий и оказании услуг населению учреждениями культуры.

- невысокий уровень заработной платы работников учреждений культуры, который способствует оттоку ценных профессиональных кадров.

Разработанная подпрограмма предусматривает улучшение этих показателей, что, с одной стороны способствует развитию учреждений, повышая потенциал организации, а с другой стороны, служит средством продвижения нематериальных общечеловеческих культурных ценностей.

Главный результат подпрограммы это поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений и модернизация их материально-технической базы. Современные отремонтированные учреждения вносят более значительный вклад в культурно-духовное, творческое развитие личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры, повышение качества жизни населения обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом развития населения.

В результате использования программно-целевых методов, основанных на краткосрочных и среднесрочных прогнозах, будут достигнуты положительные результаты в развитии сферы культуры.

* 1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Целью подпрограммы является создание условий для организации досуга, обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждений культуры.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение основных задач подпрограммы:

* + - * 1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения.
        2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:

I этап: 2015 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2027 годы

**3.Обоснование выделения системы мероприятий подпрограммы 2**

Основными направлениями реализации подпрограммы 2 являются:

1. Развитие и содержание дома культуры и сельских клубов на территории поселения.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Организация капитального ремонта Нечаевского сельского клуба, что обеспечит его соответствие санитарным нормам и правилам.

1.2. Содержание имущества дома культуры и сельских клубов, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями.

1.3. Развитие материально-технической базы дома культуры и сельских клубов. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг учреждениями культуры.

1.4. Обеспечение предоставления населению поселения муниципальных услуг в сфере культуры. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг в сфере культуры:

организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения (фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, концертов, театральных представлений и пр.);

организация деятельности клубов по интересам, творческих кружков, коллективов народного творчества.

2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории поселения.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Организация мероприятий, приуроченных к масленице, в рамках которых проводятся массовые гуляния, ярмарки, творческие и спортивные соревнования и игры для жителей поселения.

2.2. Организация мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, в рамках которых проводится праздничный концерт, творческие конкурсы и др.

2.3. Организация мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, в рамках которых проводится праздничный концерт.

2.4. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в рамках которых проходят памятные мероприятия, праздничный концерт и чествование участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории поселения.

2.5. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей, в рамках которых проводятся развлекательные, интеллектуальные и спортивные детские игры и конкурсы.

2.6. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

2.7. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

2.8. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню поселения.

В рамках мероприятий 2.6.-2.8. организуются массовые гуляния, ярмарки, спортивные и развлекательные соревнования, игры и конкурсы, праздничные концерты для жителей поселения.

2.9. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню матери, в рамках которого проводится праздничный концерт и чествование матерей многодетных семей, проживающих на территории поселения.

2.10. Организация мероприятий, приуроченных к Новому году, в рамках которого проводится праздничный концерт, гуляния, конкурсы.

3. Организация библиотечного обслуживания населения поселения.

Направление включает в себя мероприятия:

3.1. Содержание имущества библиотек, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за библиотеками.

3.2. Развитие материально-технической базы библиотек. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг библиотеками поселения.

3.3. Обеспечение предоставления населению поселения муниципальных услуг библиотек. В рамках мероприятия утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг:

выдача и обеспечение сохранности фондов библиотеки;

справочно-библиографическое обслуживание населения;

организация и проведение читательских конференций, литературных вечеров, книжно-иллюстративных выставок и пр.;

предоставление места в читальном зале;

методическое обслуживание пользователей библиотеки.

Обеспечение передачи полномочий администрации муниципального района «Белгородский район» по библиотечному делу. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с

Администрацией Белгородского района.

4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения.

Направление включает в себя мероприятия:

4.1. Организация ремонта и благоустройства памятников воинской славы на территории поселения, с целью сохранений объектов культурного наследия и поддержания данных объектов в хорошем состоянии.

4.2. Организация конкурса работ школьников поселения, посвященных объектам культурного наследия на территории поселения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий;

- эффективное использование возможностей искусства в повышении нравственного и эстетического уровня населения;

- исполнение муниципальных функций культуры в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление мер поддержки в сфере развития культуры и искусства.

* Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 2**

По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие конечные результаты:

I этап реализации подпрограммы 2 (2015 – 2020 годы):

К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 85% от числа опрошенных.

II этап реализации подпрограммы 2 (2021 – 2027 годы):

К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 90% от числа опрошенных.

Кроме того, подпрограмма 2 направлена на:

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии;

- увеличение количества жителей поселения, посещающих культурно-досуговые, концертные мероприятия;

Значения показателей конечного и непосредственного результата по годам реализации подпрограммы 2 представлены в форме 3 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2)**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 представлено в форме 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования» и форме 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области приложения № 1 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта о бюджете Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области» на очередной финансовый год и плановый период.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МАССОВОГО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"**

**Паспорт подпрограммы 3 "Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики"**

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики в Яснозоренского сельском поселении" (далее – подпрограмма 3) | |
| Соисполнитель | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 3 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы 3 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:  - I этап: 2015 – 2020 годы;  - II этап: 2021 – 2027 годы |
| Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | I этап реализации подпрограммы 3 (2015 – 2020 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 в 2015-2020 годах составит 770,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 770,6 тыс. рублей по годам реализации:  2015 год - 259,3 тыс. руб.;  2016 год - 241,6 тыс. руб.;  2017 год - 222,4 тыс. руб.;  2018 год - 13,3 тыс. руб.;  2019 год - 17,0 тыс. руб.;  2020 год - 17,0 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы 3 в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано.  II этап реализации подпрограммы 3 (2021 – 2027 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 в 2021-2027 годах составит 93,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 93,6 тыс. рублей по годам реализации:  2021 год – 15,0 тыс. рублей;  2022 год – 20,0 тыс. рублей;  2023 год – 31,1 тыс. рублей;  2024 год – 27,5 тыс. рублей(прогноз);  2025 год – 0 тыс. рублей (прогноз);  2026 год – 0 тыс. рублей (прогноз);  2027 год – 0 тыс. рублей (прогноз).  Финансирование подпрограммы 3 в 2021 – 2027 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано. |
| Конечные результаты подпрограммы 3 | I этап реализации подпрограммы 3 (2015 – 2020 годы):  К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 95 % от числа опрошенных.  II этап реализации подпрограммы 3 (2021 – 2027 годы):  К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 100 % от числа опрошенных. |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сегодня на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости повышения социальной роли физической культуры и массового спорта, создания оптимальных условий для развития физической культуры среди различных категорий населения.

При разработке подпрограммы 3 учтены задачи, направленные на улучшение здоровья и качества жизни населения, повышение степени вовлеченности жителей сельского поселения в занятия физической культурой и массовым спортом.

Широкое привлечение к систематическим занятиям физической культурой жителей сельского поселения невозможно без создания необходимых условий по месту жительства. Открытые спортивные сооружения, находящиеся в шаговой доступности, пользуются большой популярностью и способны привлекать значительное число людей самого разного возраста.

В сельском поселении построено: 6 детских площадок, 2 спортивные площадки. Одним из условий привлечения населения к занятиям физической культурой и массовым спортом является наличие спортивных площадок, соответствующих современным требованиям. В настоящее время требуются уже более современные и качественные спортивные площадки.

В поселении имеются следующие проблемы в сфере физической культуры:

- имеются недостатки в материально-техническом оснащении занятий физической культурой, регулировании пропускной способности имеющихся спортсооружений;

- не достаточное количество спортивных площадок с твердым покрытием и спортсооружений.

* 1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Цель подпрограммы 3 - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью.

Основные задачи подпрограммы 3:

1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

2.Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Решение задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2015 - 2027 годов.

Подпрограммы 3 реализуется в два этапа:

- I этап: 2015 – 2020 годы;

- II этап: 2021 – 2027 годы.

* 1. **Обоснование выделения системы мероприятий подпрограммы 3**

Подпрограмма 3 направлена на привлечение жителей сельского поселения к активным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех возрастных групп жителей сельского поселения, включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках подпрограммы 3 решаются задачи:

- обеспечение жителей сельского поселения возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении;

- популяризация физической культуры и спорта среди жителей сельского поселения всех возрастных групп, в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование системы физического воспитания детей, юношества и молодежи;

- обеспечение успешного выступления спортсменов на районных, областных, Всероссийских и международных соревнованиях и совершенствование подготовки спортивного резерва.

Основные мероприятия: районные спортивные соревнования по волейболу на кубок памяти Игоря Ниронова, спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию дня Победы.

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия:

* 1. Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни;

1. Организация мероприятий для детей и молодежи поселения. Данное мероприятие предусматривает проведение праздников в летне-осенний период для детей и молодежи поселения, с целью обеспечения досуга детей и молодежи в теплое время года. В рамках мероприятия предусмотрены конкурсы, эстафеты, игры для детей, призы и подарки, организация участия детей и молодежи поселения в районных мероприятиях для детей и молодежи; патриотическое воспитание детей и молодежи поселения; вовлечение молодежи в социально-экономические и политические процессы на территории поселения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей сельского поселения.

* 1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 3, перечень показателей подпрограммы 3**

По итогам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие конечные результаты:

I этап реализации подпрограммы 3 (2015 – 2020 годы):

К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг а сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 65% от числа опрошенных.

II этап реализации подпрограммы 3 (2021 – 2027 годы):

К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг а сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики до 70% от числа опрошенных.

Кроме того, подпрограмма 3 направлена на:

- увеличение доли жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время;

- увеличение результативности деятельности тренерского состава;

- увеличение охвата детей и молодежи поселения культурно-массовыми мероприятиями.

Значения показателей конечного и непосредственного результата по годам реализации подпрограммы 3 представлены в форме 3 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе.

* 1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных мероприятий, в также по годам реализации подпрограммы 3)**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 представлено в форме 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования» и форме 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области приложения № 1 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта о бюджете Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области» на очередной финансовый год и плановый период.

**ПОДПРОГРАММА 4**

**"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ЯСНОЗОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "**

**Паспорт**

**Подпрограммы 4 "Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения"**

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 4 "Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения" (далее – подпрограмма 4) | |
| Соисполнители | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 4 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы 4 | Совершенствование и развитие дорожной сети поселения |
| Задачи подпрограммы 4 | 1. Развитие сети автомобильных дорог Яснозоренского сельского поселения.  2. Доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов до нормативных требований.  3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений.  4. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:  - I этап: 2015 – 2020 годы;  - II этап: 2021 – 2027 годы |
| Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | I этап реализации подпрограммы 4 (2015 – 2020 г.г):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 в 2015-2020 годах составит 19262,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 19262,0 тыс. рублей по годам реализации:  2015 год - 645,2 тыс. руб.;  2016 год - 525,0 тыс. руб.;  2017 год - 1971,2 тыс. руб.;  2018 год - 2856,0 тыс. руб.;  2019 год - 9420,0 тыс. руб.;  2020 год - 3844,6 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы 4 в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано.  II этап реализации подпрограммы 4 (2021 – 2027 г.г):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 в 2021-2027 годах составит 6916,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета по годам реализации:  2021 год – 294,0 тыс. рублей;  2022 год – 1300,0 тыс. рублей;  2023 год – 3081,8 тыс. рублей;  2024 год – 982,7 тыс. рублей (прогноз);  2025 год – 1257,1 тыс. рублей (прогноз);  2026 год – 0 тыс. рублей (прогноз);  2027 год – 0 тыс. рублей (прогноз);  Финансирование подпрограммы 4 в 2021 – 2027 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано. |
| Конечные результаты подпрограммы 4 | 1 этап реализации подпрограммы 4 (2015 – 2020 гг.):  К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 75 % от числа опрошенных.  2 этап реализации подпрограммы 4 (2021 – 2027 гг.):  К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 95 % от числа опрошенных. |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Яснозоренское сельское поселение является динамично развивающимся поселением. Оно становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития сельского поселения.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение сельского поселения в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. Одним из них является отсутствие дорог с асфальтобетонным покрытием в ряде сел и благоустройства некоторых дворовых территорий.

Понятие "благоустройство территории" включает в себя работу по усовершенствованию дорожной сети и комплексному развитию внутридворовых территорий.

В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость строительства (реконструкции) подъездных дорог к микрорайонам ИЖС, не имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, необходимость капитального ремонта дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

Санитарное содержание улично-дорожной сети (дорог, улиц, площадей и других мест общего пользования) в чистоте и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, также является одной из важнейших задач благоустройства сельского поселения.

Ревизия внутриквартальных территорий показала, что вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твердых дорожных покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, некачественное восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях, существующее состояние благоустройства не соответствует СНиП и Правилам и нормам эксплуатации жилищного фонда. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечает потребностям населения. В связи с ростом числа автомобилей возникла необходимость в устройстве новых и восстановлении существующих внутриквартальных проездов и парковок автотранспорта.

Учитывая вышеизложенное, а также с целью координации и планомерного решения выявленных проблем комплексного благоустройства территории сельского поселения необходима разработка муниципальной подпрограммы "Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения на 2015 - 2020 годы".

Все мероприятия Подпрограммы позволят осуществить приведение территории сельского поселения в состояние, пригодное для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения. Улучшение благоустройства территории сельского поселения будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни населения.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Основной целью подпрограммы 4 является совершенствование и развитие дорожной сети сельского поселения.

Задачами подпрограммы 4 являются:

1. Развитие сети автомобильных дорог Яснозоренского сельского поселения.

2. Доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов до нормативных требований.

3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений.

4. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Подпрограмма 4 рассчитана на 2 этапа:

- I этап: 2015 – 2020 годы;

- II этап: 2021 – 2027 годы

Все мероприятия подпрограммы 4 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 4.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий подпрограммы 4 и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4**

Система подпрограммы 4 сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач подпрограммы 4.

Мероприятия подпрограммы 4 предусматривают:

- строительство и реконструкцию дорог с твердым покрытием в селах: Бочковка, Лозовое, Устинка, Солнцевка.

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ямочный ремонт дворовых дорог;

- выполнение работ по санитарному содержанию территории, организацию круглосуточного дежурства для предотвращения аварийных ситуаций и своевременной очистки автодорог в зимнее время, обработки дорожных покрытий автодорог противогололедными материалами;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

- организации работ по установке технических средств по организации дорожного движения на парковочном пространстве для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов (установка опознавательных знаков «Инвалид» и разметка).

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 4, перечень показателей подпрограммы 4**

По итогам реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие конечные результаты:

I этап реализации подпрограммы 4 (2015 – 2020 годы):

К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 70% от числа опрошенных.

II этап реализации подпрограммы 4 (2021 – 2027 годы):

К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети до 75% от числа опрошенных.

Кроме того, подпрограмма 4 направлена на:

- повышение пропускной способности на автодорогах;

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети;

- систематизацию и повышение качества механизированной уборки сельского поселения;

- совершенствование архитектурного облика дворовых территорий.

Значения показателей конечного и непосредственного результата по годам реализации подпрограммы 4 представлены в форме 3 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4)**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 представлено в форме 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования» и форме 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области приложения № 1 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта о бюджете Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области» на очередной финансовый год и плановый период.

**ПОДПРОГРАММА 5**

**"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЯСНОЗОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "**

**Паспорт подпрограммы 5**

**"Благоустройство территории Яснозоренского сельского поселения "**

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 5 "Благоустройство территории Яснозоренского сельского поселения " (далее подпрограмма 5) | |
| Соисполнитель | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 5 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Цель подпрограммы 5 | Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения. |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Организация уличного освещения поселения 2. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных формирований, расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству 4. Обустройство и содержание мест захоронения 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:  - I этап: 2015 – 2020 годы;  - II этап: 2021 – 2027 годы |
| Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | I этап реализации подпрограммы 5  (2015 – 2020 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 в 2015-2020 годах составит 24980,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 24980,4 тыс. рублей по годам реализации:  2015 год - 1366,0 тыс. руб.;  2016 год - 3656,7 тыс. руб.;  2017 год - 5200,7 тыс. руб.;  2018 год - 4076,0 тыс. руб.;  2019 год - 5512,0 тыс. руб.;  2020 год - 5169,0 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы 5 в 2015 – 2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов не запланировано.  II этап реализации подпрограммы 5 (2021 – 2027 годы):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 в 2021-2027 годах составит 26643,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 24443,6 тыс. рублей, областного бюджета 2200,0 тыс. рублей по годам реализации:  2021 год – 5745,4 тыс. рублей;  2022 год – 4768,8 тыс. рублей;  2023 год – 1690,9 тыс. рублей;  2024 год – 5089,5 тыс. рублей (прогноз);  2025 год – 4068,0 тыс. рублей (прогноз);  2025 год – 2581,0 тыс. рублей (прогноз);  2025 год – 2700,0 тыс. рублей (прогноз).  Финансирование подпрограммы 5 в 2021 – 2027 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано. |
| Конечные результаты подпрограммы 5 | 1 этап реализации подпрограммы 5 (2015 – 2020 гг.):  К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства до 85% от числа опрошенных.  2 этап реализации подпрограммы 5 (2021 – 2027 гг.):  К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства до 95% от числа опрошенных. |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории сельского поселения расположены 9 населённых пункта. В настоящее время население поселения составляет 3674 человека. Высокий уровень благоустройства поселения – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию сел.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство ряда улиц поселения не отвечает современным требованиям.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В настоящее время налажена должным образом работа специализированных предприятий, внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами, заключаются соглашения о благоустройстве с организациями и предприятиями поселения.

Несмотря на предпринимаемые меры, имеются несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов имеются, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

**Озеленение.** В течении всего теплого времени года проводятся работы по озеленению и обеспечению санитарного порядка «зеленой зоны» Яснозоренского сельского поселения. Высаживаются 1450 штук цветов на клумбы общей площадью 15 кв. м и стоимостью более 25000 рублей. Производится покос газонов и сорной растительности на обочинах дорог и придорожных лесополосах.

Несмотря на значительную работу по повышению уровня озеленения объектов, проводимую учреждением сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с тем, что необходимо располагать средствами и обученными специалистами в количестве, достаточном для выполнения муниципальной работы.

**Содержание мест захоронения.** Включает мероприятия по уборке и содержанию объектов кладбищенского хозяйства. На территории поселения находится 11 кладбищ, общей площадью 107000 кв.м, на которых производится регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку, выкашивание сорной растительности, вырезка старых и аварийных деревьев, обработка сорной растительности гербицидами. Весной на все кладбища поселения завозится песок. В зимний период года производится очистка центральных дорог и дорог к месту захоронений от снега. Ведется журнал регистрации умерших.

**Прочие мероприятия по благоустройству территории**, в том числе:

**- Содержание памятников**. На обслуживании находится 9 памятников. Общая площадь площадок и тротуаров к памятникам составляет 2355 м2. Производятся следующие виды работ: уборка территории, прилегающей к памятникам (подметание, вывоз мусора - в летний период; расчистка снега и посыпка пескосоляной смесью - в зимний период, помывка и покраска памятников, обелисков, стел), высадка однолетних цветов, частичный текущий ремонт.

**- Содержание колодцев.** На территории Яснозоренского сельского поселения 18 действующих колодца. В течении года ведутся работы по ремонту отмосток, навесов, ограждений, а также дезинфекция колодцев в соответствии с требованием Сан ПИН 2.1.4.175-02.

**- Отлов безнадзорных животных.** Производится специализированной организацией-исполнителем по предварительным заявкам населения, организаций поселка. В течение года производится отлов 10-15 собак. Одной из проблем реализации данной подпрограммы является незнание владельцев животных правил их содержания, в частности в Белгородской области согласно ст. 6.5 ч. 1 Закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» предусмотрено наказание за выгул собак, представляющих опасность для окружающих (кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, бультерьер, дог, доберман, ротвейлер, черный терьер, американский стаффордширский терьер, московская сторожевая, бульдог, ризеншнауцер, мастино, мастифф, южнорусская овчарка) без намордника. Кроме того, животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме собак, оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и пр., подлежат отлову по заявкам населения и заинтересованных организаций. Во избежание недоразумений с владельцами животных необходимо разъяснить с помощью средств массовой информации их обязанности по содержанию питомцев.

**-Вывоз и утилизация ТБО, растительных отходов.** Вывоз ТБО производится ООО «ЦЭБ» Белгородской области на свалку. Ежегодно приобретаются и устанавливаются контейнера под твердые бытовые отходы, а так же производится ограждение контейнерных площадок. Проводится совместная работа по заключению договоров на вывоз ТБО.

**- Барьерная дератизация территории сельского поселения.** Под дератизацией подразумеваются мероприятия по борьбе с грызунами. Эта процедура включает в себя комплекс средств и методик, проводимых в жилых помещениях, на предприятиях или земельных участках. Проведение дератизационных работ осуществляется специализированной организацией по предварительной заявке администрации сельского поселения с указанием места проведения и площади обрабатываемой территории.

**- Содержание дорог и тротуаров**. Протяженность внутри поселковых дорог Яснозоренского сельского поселения составляет 61 км. В течении зимнего периода производится очистка центральных дорог от снега посредством уборочной техники. Тротуары убираются вручную: летом подметание, удаление сорной растительности, зимой - скол льда, посыпка пескосоляной смесью.

Украшение территории поселения к Федеральным, областным, районным, поселковым праздникам. Вывешиваются флаги на опоры уличного освещения, к Новогодним праздникам монтируются светодиодные конструкции на фасады учреждений, деревья, украшается естественно выращенная сосна (15 м в высоту) в центре села Ясные Зори.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия с финансирования с привлечением источников всех уровней.

**Услуги по захоронению умерших**, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя (безродных лиц). Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5**

Целью подпрограммы 5 является поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними

2. Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных формирование

3. Обустройство и содержание мест захоронения

4. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора.

5. Организация уличного освещения поселения

Подпрограмма 5 рассчитана на 2 этапа:

- I этап: 2015 – 2020 годы;

- II этап: 2021 – 2027 годы

Все мероприятия подпрограммы 5 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 5.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5**

Система подпрограммы 5 сформирована таким образом, чтобы достигнуть цель и обеспечить решение задач подпрограммы 5.

Мероприятия Программы разработаны с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   
Основные мероприятия, предусмотренные в подпрограмме 5:

* 1. Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями
  2. Мероприятия по обеспечению сбора и вывоза бытовых отходов
  3. Мероприятия по содержанию мест захоронения
  4. Мероприятия по содержанию памятников
  5. Организация уличного освещения
  6. Прочие мероприятия по благоустройству поселения.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы** **5, перечень показателей подпрограммы 5**

По итогам реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие конечные результаты:

I этап реализации подпрограммы 5 (2015 – 2020 годы):

К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства до 85% от числа опрошенных.

II этап реализации подпрограммы 5 (2021 – 2027 годы):

К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства до 90% от числа опрошенных.

Кроме того, подпрограмма 5 направлена на:

- обеспечение жителей зелеными насаждениями;

- созданные объектов благоустройства.

Значения показателей конечного и непосредственного результата по годам реализации подпрограммы 5 представлены в форме 3 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных мероприятий, в также по годам реализации подпрограммы 5)**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 представлено в форме 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования» и форме 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области приложения № 1 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта о бюджете Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области» на очередной финансовый год и плановый период

**ПОДПРОГРАММА 6**

**"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**Паспорт**

**подпрограммы 6 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"**

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 6 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг" (далее – подпрограмма 6) | |
| Соисполнители подпрограммы 6 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 6 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |
| Цель подпрограммы 6 | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг |
| Задачи подпрограммы 6 | Организация возможности получения гражданами и хозяйствующими субъектами поселения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 | Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:  - I этап: 2015 – 2020 годы;  - II этап: 2021 – 2027 годы |
| Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | I этап реализации подпрограммы 6 (2015 – 2020 г.г):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 в 2015-2020 годах составил 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей по годам реализации:  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 0,0 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей.  II этап реализации подпрограммы 6 (2021 – 2026 г.г):  Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 в 2021-2026 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей по годам 2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей (прогноз);  2025 год – 0,0 тыс. рублей (прогноз);  2026 год – 0,0 тыс. рублей (прогноз);  2027 год – 0,0 тыс. рублей (прогноз).  Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников 0 тыс. рублей |
| Конечные результаты подпрограммы 6 | I этап реализации подпрограммы 6 (2015 – 2020 г.г):  К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ») - 90%.  II этап реализации подпрограммы 6 (2021–2027 годы)  К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:  - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ») - 100%. |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

В феврале 2008 года Президентом РФ была утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, целью которой являются повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Экономическое развитие региона и интеграция в единое информационное пространство обусловили резкое увеличение роли информационной сферы в жизни общества Белгородской области.

На основе широкомасштабного применения новых современных информационно-коммуникационных технологий идет активный процесс создания информационного общества области, регионального электронного правительства, электронного документооборота и межведомственных систем взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами.

Одним из приоритетных направлений государственной политики Белгородской области в сфере совершенствования качества предоставления государственных и муниципальных услуг является организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

Принцип «одного окна» предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

Наиболее полно режим «одного окна» реализуется в многофункциональных центрах по оказанию государственных и муниципальных услуг. Для населения подобные центры - зримый результат реформирования системы государственного управления, социально-управленческая инновация, способствующая сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей и, в конечном итоге, повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления.

Данные центры позволяют не только упростить процедуры оказания услуг населению, синхронизировать работу разных ведомств, но и обеспечить комфорт посетителей, снизить временные и финансовые затраты граждан при получении различных услуг.

С этой целью с 2015 года в администрации Яснозоренского сельского поселения начнет свою работу филиал МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ»). Созданный МАУ «МФЦ» соответствует всем требованиям, установленным постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» от 22 декабря 2012г. № 1376, которые предусматривают: функционирование в многофункциональном центре электронной системы управления очередью;

- оснащение рабочего места сотрудника многофункционального центра персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам;

- использование автоматизированной информационной системы (далее - АИС), которая должна обеспечить взаимодействие с единой системой межведомственного электронного взаимодействия, региональной системой межведомственного электронного взаимодействия, а также с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», инфраструктурой универсальной электронной карты.

Автоматизированная информационная система многофункционального центра обеспечивает прием запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, передачу указанных запросов в информационные системы органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре, в любом из иных многофункциональных центров или в любой из привлекаемых организаций.

МАУ «МФЦ» объединил услуги, оказываемые населению федеральными, региональными и муниципальными органами власти, что максимально упрощает процесс оформления документов, экономит время.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6**

Целью подпрограммы 6 является создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу организации возможности получения гражданами и хозяйствующими субъектами поселения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:

- I этап: 2015 – 2020 годы;

- II этап: 2021 – 2027 годы

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6**

Для решения задачи определены следующие основные мероприятия:

1. обеспечить техническое оснащение автоматизированных рабочих мест сотрудников, оказывающих государственные и муниципальные услуги;

2. обеспечить деятельность филиала МАУ «МФЦ».

Реализация мероприятий обеспечит качественное изменение взаимодействия федеральных служб, ведомств и органов местного самоуправления с населением и хозяйствующими субъектами за счет упрощения и ускорения процедур обращения за получением государственных и муниципальных услуг.

1. **Прогноз конечных результатов подпрограммы 6, перечень показателей подпрограммы 6**

По итогам реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие конечные результаты:

I этап реализации подпрограммы 6 (2015 – 2020 годы):

К концу 2020 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ») - 90%.

II этап реализации подпрограммы 6 (2021 – 2027 годы)

К концу 2027 года целевой показатель достигнет следующего значения:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ») - 100%.

Значения показателей конечного и непосредственного результата по годам реализации подпрограммы 6 представлены в форме 3 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных мероприятий, в также по годам реализации подпрограммы 6)**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 представлено в форме 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования» и форме 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области приложения № 1 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта о бюджете Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородского района» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Форма 1**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования**

**I этап реализации муниципальной программы (2015-2020 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,**  **основного мероприятия** | **Объем финансирования, источники финансирования** | **Оценка расходов по годам (тыс. рублей)** | | | | | | |
| **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие Яснозоренского**  **сельского поселения»** | **Всего** | **73423,6** | **2437,5** | **10287,0** | **13924,6** | **13846,7** | **15015** | **17912,8** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3920,3 | 0,0 | 50,0 | 690,9 | 405,4 | 1311 | 1463 |
| бюджет поселения | 69503,3 | 2437,5 | 10237,0 | 13233,7 | 13441,3 | 13704 | 16449,8 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения** | **Всего** | **454,1** | **131,4** | **135,6** | **48,9** | **6,2** | **66,0** | **66,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 454,1 | 131,4 | 135,6 | 48,9 | 6,2 | 66,0 | 66,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб | **Всего** | **38,0** | **24** | **0,0** | **0,0** | **4** | **5** | **5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 38,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики | **Всего** | **77,3** | **46** | **8,2** | **0,9** | **2,2** | **10** | **10** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 77,3 | 46,0 | 8,2 | 0,9 | 2,2 | 10,0 | 10,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины | **Всего** | **150,8** | **37,4** | **35,4** | **0,0** | **0,0** | **39,0** | **39,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 150,8 | 37,4 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. | **Всего** | **188,0** | **24** | **92,0** | **48,0** | **0,0** | **12,0** | **12,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 188,0 | 24 | 92,0 | 48,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры** | **Всего** | **27 956,5** | **35,6** | **5 728,1** | **6 481,4** | **6 895,2** | **0,0** | **8 816,2** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 27 956,5 | 35,6 | 5 728,1 | 6 481,4 | 6 895,2 | 0,0 | 8 816,2 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | **Всего** | **25678,3** | **0,0** | **5678,1** | **5099,6** | **6084,4** | **0,0** | **8816,2** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 25678,3 | 0,0 | 5678,1 | 5099,6 | 6084,4 | 0,0 | 8816,2 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия | Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры | **Всего** | **2192,6** | **0,0** | **0,0** | **1381,8** | **810,8** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1096,3 | 0,0 | 0,0 | 690,9 | 405,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 1096,3 | 0,0 | 0,0 | 690,9 | 405,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | **Всего** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия в части уплаты налогов и отдельных платежей | **Всего** | **35,6** | **35,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики** | **Всего** | **770,6** | **259,3** | **241,6** | **222,4** | **13,3** | **17,0** | **17,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 770,6 | 259,3 | 241,6 | 222,4 | 13,3 | 17,0 | 17,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация спортивных мероприятий | **Всего** | 80,6 | 16 | 0,5 | 16,8 | 13,3 | 17 | 17 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 80,6 | 16 | 0,5 | 16,8 | 13,3 | 17 | 17 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи. | **Всего** | 690,0 | 243,3 | 241,1 | 205,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 690,0 | 243,3 | 241,1 | 205,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения** | **Всего** | **19 262,0** | **645,2** | **525,0** | **1 971,2** | **2 856,0** | **9 420,0** | **3 844,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 19 262,0 | 645,2 | 525,0 | 1 971,2 | 2 856,0 | 9 420,0 | 3 844,6 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Содержание и ремонт автомобильных дорог | **Всего** | 3252,8 | 605,6 | 525 | 767,3 | 530,5 | 824,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 3252,8 | 605,6 | 525 | 767,3 | 530,5 | 824,4 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Дорожная деятельность | **Всего** | 1203,9 | 0,0 | 0,0 | 1203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 1203,9 | 0,0 | 0,0 | 1203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения | **Всего** | 39,6 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 39,6 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Строительство тротуаров | **Всего** | 2655,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,5 | 330 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 2655,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,5 | 330 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Всего** | 12110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8265,6 | 3844,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 12110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8265,6 | 3844,6 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Благоустройство территории Яснозоренского сельского поселения** | **Всего** | **24 980,4** | **1 366,0** | **3 656,7** | **5 200,7** | **4 076,0** | **5 512,0** | **5 169,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 24 980,4 | 1 366,0 | 3 656,7 | 5 200,7 | 4 076,0 | 5 512,0 | 5 169,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по озеленению территории поселения | **Всего** | 145,5 | 47,4 | 18,4 | 19,7 | 20 | 20 | 20 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 145,5 | 47,4 | 18,4 | 19,7 | 20 | 20 | 20 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству | **Всего** | 14253,7 | 822,9 | 1637,2 | 1907,3 | 3124,3 | 3315 | 3447 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 14253,7 | 822,9 | 1637,2 | 1907,3 | 3124,3 | 3066,8 | 3097,4 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству | **Всего** | 6429,2 | 445,1 | 835,4 | 3250,9 | 926,8 | 750 | 221 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 6429,2 | 445,1 | 835,4 | 3250,9 | 926,8 | 750 | 221 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по обустройству и содержанию мест  захоронения | **Всего** | 84,2 | 29,7 | 19,3 | 19,2 | 0,0 | 8 | 8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 84,2 | 29,7 | 19,3 | 19,2 | 0,0 | 8 | 8 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | **Всего** | 88,5 | 20,9 | 39,1 | 3,6 | 4,9 | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 88,5 | 20,9 | 39,1 | 3,6 | 4,9 | 10,0 | 10,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация уличного освещения | **Всего** | 3974 | 0,0 | 1102 | 0,0 | 0,0 | 1409 | 1463 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2774 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1311 | 1463 |
| бюджет поселения | 1200 | 0,0 | 1102 | 0,0 | 0,0 | 98 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию части полномочий по организации благоустройства территории в части уличного освещения улиц | **Всего** | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение качества и доступности муниципальных услуг** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 1**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных**

**мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования**

**II этап реализации муниципальной программы (2021-2027 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Всего по годам | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие Яснозоренского сельского»** | **Всего** | **136395** | **13 880,1** | | **21 414,4** | | **20 073,2** | **35 242,1** | **16 696,3** | **14 049,4** | **15 039,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **20221** | **0,0** | | **2 713,2** | | **2 271,0** | **10 836,8** | **2 200,0** | **2 200,0** | **0,0** |
| **бюджет поселения** | **116174** | **13 880,1** | | **18 701,2** | | **17 802,2** | **24 405,3** | **14 496,3** | **11 849,4** | **15 039,0** |
|  |  | **иные источники** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения** | **Всего** | **30 608,8** | **125,0** | | **7 017,6** | | **4 549,4** | **18 906,8** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **13 621,0** | **0,0** | | **2 713,2** | | **2 271,0** | **8 636,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет поселения** | **16987,8** | **125,0** | | **4 304,4** | | **2 278,4** | **10 270,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **иные источники** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприяти | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб | **Всего** | **1622,3** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 622,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **1622,3** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 622,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики | **Всего** | **73,6** | 0,0 | 73,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **73,6** | 0,0 | 73,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины | **Всего** | **26,8** | 0,0 | 0,0 | | 7,4 | | 9,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **26,8** | 0,0 | 0,0 | | 7,4 | | 9,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | **Всего** | **28886,1** | 125,0 | 6 944,0 | | 4 542,0 | | 17 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **13621** | 0,0 | 2 713,2 | | 2 271,0 | | 8 636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **15265,1** | 125,0 | 4 230,8 | | 2 271,0 | | 8 638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры** | **Всего** | **71828,1** | 7 700,7 | 8 308,0 | | 10 720,0 | | 10 288,2 | 10 926,8 | 11 545,4 | 12 339,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет поселения | **71828,1** | **7 700,7** | **8 308,0** | | **10 720,0** | | **10 288,2** | **10 926,8** | **11 545,4** | **12 339,0** |
|  |  | иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | **Всего** | **70857,1** | 7 700,7 | 8 308,0 | | 9 777,0 | | 10 260,2 | 10 926,8 | 11 545,4 | 12 339,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **70857,1** | 7 700,7 | 8 308,0 | | 9 777,0 | | 10 260,2 | 10 926,8 | 11 545,4 | 12 339,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | **Всего** | **971** | 0,0 | 0,0 | | 943,0 | | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **971** | 0,0 | 0,0 | | 943,0 | | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия | Мероприятия в части уплаты налогов и отдельных платежей | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие физической культуры, массового спорта** | **Всего** | **93,6** | 15,0 | 20,0 | | 31,1 | | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет поселения | **93,6** | **15,0** | **20,0** | | **31,1** | | **27,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие | Организация спортивных мероприятий | **Всего** | **93,6** | 15,0 | 20,0 | | 31,1 | | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **93,6** | 15,0 | 20,0 | | 31,1 | | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи. | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4.** | **Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения** | **Всего** | **7345,6** | 294,0 | 1 300,0 | | 3 081,8 | | 982,7 | 1 687,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет поселения | **7345,6** | **294,0** | **1 300,0** | | **3 081,8** | | **982,7** | **1 687,1** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | **Всего** | **2159** | 0,0 | 0,0 | | 2 159,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **2159** | 0,0 | 0,0 | | 2 159,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Дорожная деятельность | **Всего** | **5186,6** | 294,0 | 1 300,0 | | 922,8 | | 982,7 | 1 687,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **5186,6** | 294,0 | 1 300,0 | | 922,8 | | 982,7 | 1 687,1 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Строительство тротуаров | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Благоустройство территории Яснозоренского сельского поселения** | **Всего** | **26 518,4** | **5 745,4** | **4 768,8** | | **1 690,9** | | **5 036,9** | **4 072,4** | **2 504,0** | **2 700,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **6 600,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **2 200,0** | **2 200,0** | **2 200,0** | **0,0** |
| бюджет поселения | **19 918,4** | **5 745,4** | **4 768,8** | | **1 690,9** | | **2 836,9** | **1 872,4** | **304,0** | **2 700,0** |
|  |  | иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие | Мероприятия по озеленению территории поселка | **Всего** | **65,0** | 20,0 | 15,0 | | 0,0 | | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **65,0** | 20,0 | 15,0 | | 0,0 | | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству | **Всего** | **4 228,9** | 4 228,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **4 228,9** | 4 228,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству | **Всего** | **8 403,7** | 1 228,9 | 1 646,7 | | 1 379,5 | | 2 583,2 | 1 565,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **8 403,7** | 1 228,9 | 1 646,7 | | 1 379,5 | | 2 583,2 | 1 565,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения | **Всего** | **507,1** | 135,6 | 159,5 | | 86,0 | | 66,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **507,1** | 135,6 | 159,5 | | 86,0 | | 66,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | **Всего** | **87,1** | 57,5 | 6,0 | | 6,6 | | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **87,1** | 57,5 | 6,0 | | 6,6 | | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация уличного освещения | **Всего** | **12 273,1** | 15,8 | 2 174,3 | | 121,3 | | 2 350,7 | 2 407,0 | 2 504,0 | 2 700,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **6 600** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **5 673,1** | 15,8 | 2 174,3 | | 121,3 | | 150,7 | 207,0 | 304,0 | 2 700,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий по отчистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев | **Всего** | **58,7** | 58,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **58,7** | 58,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения | **Всего** | **220,5** | 0,0 | 93,0 | | 97,5 | | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **220,5** | 0,0 | 93,0 | | 97,5 | | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования | **Всего** | **674,3** | 0,0 | 674,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **674,3** | 0,0 | 674,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6.** | **Повышение качества и доступности муниципальных услуг** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет поселения | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 2**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения**

**I этап реализации муниципальной программы (2015-2020 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| ГРБС | РЗ, ПР | ЦСР | ВР | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения»** | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 |  |  |  | | 2437,5 | 10287,0 | 13924,6 | 13846,7 | 15015 | 17912,8 |
| **Подпрограмма 1** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения** | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  |  |  |  | | 131,4 | 135,6 | 48,9 | 6,2 | 66,0 | 66,0 |
| **Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0314 | 0110120010 | 200 | | 24 | 0 | 0 | 2,2 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0204 | 0110120030 | 200 | | 46 | 8,2 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| **Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0310 | 0110120030 | 200 | | 37,4 | 35,4 | 0 | 0 | 39,0 | 39,0 |
| **Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0314 | 0110220040 | 200 | | 24 | 92 | 48 | 0 | 12 | 12 |
| **Подпрограмма 2** | **Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры** | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  |  |  |  | | 35,6 | 5728,1 | 6551,4 | 6895,2 | 0 | 8816,2 |
| **Задача 1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0801 | 0120100590 | 600 | | 0 | 5678,1 | 5099,6 | 6084,4 | 0 | 8816,2 |
| Основные мероприятия 1.2 | Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0801 | 0120177780 | 600 | | 0 | 0 | 1381,8 | 405,4 | 0 | 0 |
| 921 | 0801 | 0120S77780 | 600 | | 0 | 0 | 0 | 405,4 | 0 | 0 |
| Основные мероприятия 1.3 | Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0801 | 0120151480 | 600 | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные мероприятия 1.4 | Мероприятия в части уплаты налогов и отдельных платежей | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0801 | 0122005 | 800 | | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики** | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  |  |  |  | | 259,3 | 241,6 | 222,4 | 13,3 | 17 | 17 |
| **Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация спортивных мероприятий | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 1102 | 0130120070 | 200 | | 16 | 0,5 | 16,8 | 13,3 | 17 | 17 |
| **Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи. | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0707 | 0130220080 | 100 | 243,3 | | 24,1 | 205,6 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4.** | **Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения** | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  |  |  |  | 645,2 | | 525 | 1971,2 | 2856 | 9420 | 3844,6 |
| **Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог Яснозоренского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140120090 | 200 | | 605,6 | 525 | 767,3 | 530,5 | 824,4 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Дорожная деятельность | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140120590 | 400 | | 0 | 0 | 1203,9 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140180040 | 500 | | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Строительство тротуаров | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140120590 | 400 | | 0 | 0 | 1203,9 | 2325,5 | 330 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Яснозоренского с. п. | 921 | 0409 | 0140120110 | 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8265,6 | 3844,6 |
| **Подпрограмма 5** | **Благоустройство территории Яснозоренского сельского** **поселения** | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  |  |  |  | | 1366,0 | 3656,7 | 5200,7 | 4076 | 5512 | 5169 |
| **Задача 1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по озеленению территории поселка | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150120120 | 200 | | 47,4 | 18,4 | 19,7 | 20 | 20 | 20 |
| **Задача 2. Совершенствование архитектурно-художественного облика городского поселения,**  **размещение и содержание малых архитектурных формирование** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150220130 | 100 | | 822,9 | 1637,2 | 1907,3 | 3124,3 | 3315 | 3447 |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150320140 | 200 | | 443,7 | 832,1 | 3233,5 | 919 | 740 | 211 |
| 921 | 0503 | 0150320140 | 800 | | 1,4 | 3,3 | 17,4 | 7,8 | 10 | 10 |
| **Задача 3. Обустройство и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150420150 | 200 | | 29,7 | 19,3 | 19,2 | 0 | 8 | 8 |
| **Задача 4. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 41 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150520160 | 200 | | 20,9 | 39,1 | 3,6 | 4,9 | 10 | 10 |
| **Задача 5. Организация уличного освещения поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1 | Организация уличного освещения | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150671340 | 200 | | 0 | 1102 | 0 | 0 | 1311 | 1463 |
| 921 | 0503 | 01506S1340 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию части полномочий по организации благоустройства территории в части уличного освещения улиц | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150680050 | 500 | | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6.** | **Повышение качества и доступности муниципальных услуг** | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  |  |  |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0412 | 0160100590 | 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 2**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яснозоренского сельского поселения**

**II этап реализации муниципальной программы (2021-2027 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| ГРБС | РЗ, ПР | ЦСР | ВР | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения»** | **Администрация Яснозоренского сельского поселения** | **921** |  |  |  | | **13 880,1** | **21 414,4** | **20 073,2** | **35 242,1** | **16 696,3** | **14049,4** | **15 039,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения** | **Администрация Яснозоренского сельского поселения** |  |  |  |  | | **125,0** | **7 017,6** | **4 549,4** | **18 906,8** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0314 | 0110120010 | 200 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 622,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0204 | 0110120030 | 200 | | 0,0 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0310 | 0110120030 | 200 | | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 9,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0314 | 0110220040 | 200 | | 125,0 | 6 944,0 | 4 542,0 | 17 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры** | **Администрация Яснозоренского сельского поселения** | **921** | **0801** |  |  | | **7 700,7** | **8 308,0** | **10 720,0** | **10 288,2** | **10 926,8** | **11545,4** | **12 339,0** |
| **Задача 1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0801 | 0120180030 | 500 | | 7 700,7 | 8 308,0 | 9 777,0 | 10 260,2 | 10 926,8 | 11545,4 | 12 339,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0801 | 0120320060 | 200 | | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики** | **Администрация Яснозоренского сельского поселения»** |  |  |  |  | | **15,0** | **20,0** | **31,1** | **27,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация спортивных мероприятий | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 1102 | 0130120070 | 200 | | 15,0 | 20,0 | 31,1 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи. | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0707 | 0130220080 | 100 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4.** | **Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения** | **Администрация Яснозоренского сельского поселения** |  |  |  |  | **294,0** | | **1 300,0** | **3 081,8** | **982,7** | **1 687,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог Яснозоренского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140120091 | 200 | | 0,0 | 0,0 | 2 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Дорожная деятельность | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140120090 | 200 | | 294,0 | 1 300,0 | 922,8 | 982,7 | 1 687,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140180040 | 500 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Строительство тротуаров | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0409 | 0140120590 | 400 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Благоустройство территории Яснозоренского сельского** **поселения** | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  |  |  |  | | **5 745,4** | **4 768,8** | **1 690,9** | **5 036,9** | **4 072,4** | **2 504,0** | **2 700,0** |
| **Задача 1. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по озеленению территории поселка | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150120120 | 200 | | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Совершенствование архитектурно-художественного облика городского поселения,**  **размещение и содержание малых архитектурных формирование** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150220130 | 100 | | 4 228,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150320140 | 200 | | 1 228,9 | 1 646,7 | 1 379,5 | 2 576,7 | 1 563,9 | 0,0 | 0,0 |
| 921 | 0503 | 0150320140 | 800 | | 0,0 | 10 | 10 | 6,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Обустройство и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150420150 | 200 | | 135,6 | 159,5 | 86,0 | 66,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 41 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150520160 | 200 | | 57,5 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 5. Организация уличного освещения поселения** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Организация уличного освещения | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150671340 | 200 | | 15,8 | 2 174,3 | 121,3 | 2 350,7 | 2 407,0 | 2 504,0 | 2 700,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию части полномочий по организации благоустройства территории в части уличного освещения улиц | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0503 | 0150680050 | 500 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6.** | **Повышение качества и доступности муниципальных услуг** | **Администрация Яснозоренского сельского поселения** |  |  |  |  | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Администрация Яснозоренского сельского поселения | 921 | 0412 | 0160100590 | 600 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 3**

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**I этап реализации муниципальной программы (2015-2020 годы)**

| **№ п.п.** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы (тыс. рублей)** | **Наименование показателя** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **завершение** |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Муниципальная программа  «Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения»  (Обеспечение устойчивого и стабильного социально-экономического развития Яснозоренского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности его населения, повышение качества жизни населения) | 2015 | 2020 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни, % от числа опрошенных | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 |
| повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | 70 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных | 50 | 55 | 60 | 65 | 68 | 70 |
| - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных | 70 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ»),% | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории сельского поселения»  (Создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории Яснозоренского сельского поселения) | 2015 | 2020 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни, % от числа опрошенных | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»  (Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждений культуры) | 2015 | 2020 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | 70 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики»  (Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью) | 2015 | 2020 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Развитие дорожной сети сельского поселения»  (Совершенствование и развитие дорожной сети поселения) | 2015 | 2020 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных | 50 | 55 | 60 | 65 | 68 | 70 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории сельского поселения»  (Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения) | 2015 | 2020 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных | 70 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| 1.6. | Подпрограмма 6 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг"  (Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг) | 2015 | 2020 | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ»),% | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**II этап реализации муниципальной программы (2021-2027годы)**

| **№ п.п.** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | | **Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы (тыс. рублей)** | **Наименование показателя** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **завершение** |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год**  **(прогноз)** | **2027**  **год**  **(прогноз)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Муниципальная программа  «Устойчивое развитие Яснозоренского сельского поселения»  (Обеспечение устойчивого и стабильного социально-экономического развития Яснозоренского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности его населения, повышение качества жизни населения) | 2021 | 2027 | Администрация Яснозоренского сельского поселения | |  | повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни, % от числа опрошенных | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 73 |
| - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 92 |
| - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ»),% | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Яснозоренского сельского поселения «  (Создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории Яснозоренского сельского поселения) | 2021 | 2027 | | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | повышение удовлетворенности населения уровнем безопасности жизни, % от числа опрошенных | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»  (Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей сельского поселения услугами учреждений культуры) | 2021 | 2027 | | Администрация Яснозоренского сельского поселения |  | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики»  (Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью) | 2021 | 2027 | Администрация Яснозоренского сельского поселения | |  | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 75 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Развитие дорожной сети Яснозоренского сельского поселения»  (Совершенствование и развитие дорожной сети поселения) | 2021 | 2027 | Администрация Яснозоренского сельского поселения | |  | - повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Яснозоренского сельского поселения»  (Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения) | 2021 | 2027 | Администрация Яснозоренского сельского поселения | |  | - повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 95 |
| 1.6. | Подпрограмма 6 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»  (Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг) | 2021 | 2027 | Администрация Яснозоренского сельского поселения | |  | - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» по месту пребывания, в том числе в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района» (МАУ «МФЦ»),% | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |